## B.33
Nazwa kwalifikacji: |  | Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Oznaczenie kwalifikacji: |  | B.33
Numer zadania: |  | 1
Kod arkusza: |  | B.33-01-15.01
| Lp. | Rezultaty podlegające ocenie/kryteria oceny
| R.1. | Rezultat 1. Przedmiar robót
| R.1.1. | W jednym wierszu są wpisane dane i działanie - w kol. 2: tabl.1101, kol. 01, w kol. 3: Wykonywanie podkładów betonowych oraz działanie 1,4 m x 1,4 m x 0,1 m x 12 - (V1)
| R.1.2. | W jednym wierszu są wpisane dane - w kol. 2: tabl.0259, kol. 01, w kol. 3: Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty ze stali A - 0 ø 6 - ( M1)
| R.1.3. | W jednym wierszu są wpisane dane - w kol. 2: tabl.0259, kol. 02, w kol. 3: Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty ze stali A - III ø 16 - (M2)
| R.1.4. | W jednym wierszu są wpisane dane i dzialanie - w kol. 2: tabl.0204, kol. 02, w kol. 3: Wykonywanie stóp fundamentowych oraz działanie 1,4 m x 1,4 m x 0,5 m x 12 - (V2)
| R.1.5. | W kolumnie 4 dla każdego rodzaju robót wpisana jest odpowiednia jednostka miary: m3 lub t
| R.1.6. | W kolumnie 5 dla każdego rodzaju robót wpisana jest ilość robót wynikająca z zapisanego działania V1, V2 lub z zestawienia stali zbrojeniowej M1, M2
| UWAGA | ( w kolumnie 3 w wierszach 1 - 4 dopuszcza się inne sformułowania dotyczące wyszczególnienia robót np. podkłady betonowe, stopy fundamentowe, pręty gładkie, pręty żebrowene itp.)
( w kolumnie 3 w wierszach 1 - 4 dopuszcza się zapis działania bez jednostek np.. 1,4 x 1,4 x 0,1 x 12 )
| R.2. | Rezultat 2. Zapotrzebowanie na materiały główne i pomocnicze - w tabeli podane są nazwy i ilości materiałów
| R.2.1. | beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 - 1,03 x 2,353 = 2,423
| R2.2 | beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 - 1,015 x 11,76 = 11,936
| R2.3 | drewno okrągłe na stemple budowlane - 0,067 x 11,76 = 0,788
| R.2.4 | deski iglaste obrzynane grub. 25 mm - 0,071 x 11,76 = 0,835
| R.2.5. | deski iglaste obrzynane grub. 38 mm - 0,034 x 11,76 = 0,400
| R.2.6. | gwoździe budowlane okrągłe, gołe - 0,16 x 11,76 =1,882
| R.2.7. | pręty okrągłe gładkie ø 6 - 1,002 x 0,01199 = 0,012
| R.2.8. | pręty okrągłe żebrowane ø 16 - 1,020 x 0,44338 = 0,452
| R.2.9. | W kolumnie 4 wpisane są odpowiednie jednostki miary: m3 lub kg lub t
| R.3. | Rezultat 3. Wykaz narzędzi, sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej
| R.3.1. | wykaz zawiera następyjące narzędzia i sprzęt: prościarka do prętów, nożyce do prętów, giętarka do prętów, wyciąg, środek transportowy, wibraror, łopata itp. (co najmniej 5 z wymienionych)
| R.3.2. | wykaz zawiera następujące środki ochrony indywidualnej: ubranie robocze, buty robocze, kask, rękawice ochronne, okulary ochronne, maseczka przeciwpyłowa itp. (co najmniej 4 z wymienionych)
| R.4. | Rezultat 4. Harmonogram ogólny robót - część analityczna
| R.4.1. | W kolumnie 2, w wierszach 1 - 3 wpisane są następujące rodzaje robót: wykonywanie podkładów, przygotowanie i montaż zbrojenia, wykonywanie stóp fundamentowych
(w kolumnie 2, w wierszach 1 - 3 dopuszcza się inne sformułowania dotyczące wyszczególnienia robót np. podkłady betonowe, stopy fundamentowe, pręty zbrojeniowe itp.)
| R.4.2. | W kolumnie 3 dla każdego rodzaju robót wpisana jednostka jest przyjęta z przedmiaru robót
| R.4.3. | W kolumnie 4 dla każdego rodzaju robót wpisana ilość robót jest przyjęta z przedmiaru robót V1, V2, M1, M2
| R.4.4. | W kolumnie 5, w wierszach 1 - 3 wpisane są odpowiednie metody wykonania oraz zastosowane maszyny np.:
do wykonania podkładów - ręcznie
do przygotowania i montażu zbrojenia - ręcznie za pomocą prościarki, gietarki i nożyc do prętów
do wykonania stóp fundamentowych - ręcznie z zagęszczaniem mechanicznym
(w wierszach 1 - 3 dopuszcza się inne sformułowania dotyczące metody wykonywania robót)
| R.4.5. | W kolumnie 6 wpisane są następujące normy wydajności dziennej, obliczone ze wzoru Nw = (1/Nc) x 8, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku (+/- 0,005):
wykonywanie podkładów - (1/5,26) x 8 = 1,521
przygotowanie i montaż zbrojenia ø 6 - (1/35,70) x 8 = 0,224
przygotowanie i montaż zbrojenia ø 16 - (1/42,90) x 8 = 0,186
wykonywanie stóp fundamentowych - (1/6,51) x 8 = 1,229
| R.4.6. | W kolumnie 7, w wierszach 1 - 3 wpisana jest obliczona pracochłonność robót ( kol. 4 : kol. 6) , z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
| R.4.7. | W kolumnie 8, w wierszach 1-3 wpisana jest zgodna z założeniami liczba robotników
| R.4.8. | W kolumnie 9, w wierszach 1 - 3 wpisana jest wyliczona liczba dni pracy (kol. 7 : kol. 8)
| R.4.9. | W kolumnie 10, w wierszach 1 - 3 wpisana jest następująca liczba dni pracy, zaokrąglona w górę do pełnego dnia:
wykonywanie podkładów - 1
przygotowanie i montaż zbrojenia ø 6 i ø 16 - 3
wykonywanie stóp fundamentowych - 4
| R.5. | Rezultat 5. Harmonogram ogólny robót - część graficzna
| R.5.1. | W wierszu 1 zaznaczony jest wyliczony czas trwania wykonywania podkładów betonowych - rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym
| R.5.2. | W wierszu 2 zaznaczony jest wyliczony czas trwania przygotowania i montażu zbrojenia
| R.5.3. | W wierszu 3 zaznaczony jest wyliczony czas trwania wykonywania stóp fundamentowych
| R.5.4. | Zachowana jest przerwa technologiczna - po zakończenia wykonywania podkładów do rozpoczęcia betonowania stóp fundamentowych, trwajaca 7 dni
| R.5.5. | Rozpoczęcie betonowania stóp fundamentowych następuje bezposrednio po ułożeniu zbrojenia we wszystkich stopach